УТВЕРЖДЕНО

Приказ от 01.09.2014 № 61

Директор МОУ Кипчаковской СОШ В.Ю. Панина

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по переходу и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ Кипчаковской СОШ**

 **на 2014 – 2015 учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Шаг 1** | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году |
| **Шаг 2** | Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы (создание условий для введения ФГОС ООО) |
| **Шаг 3** | Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений |
| **Шаг 4** | Разработка плана-графика перехода на ФГОС ООО  |
| **Шаг 5** | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе |

|  |
| --- |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1** *Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году* |
| **№**  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Документы** |
|  | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | Сентябрь 2014 | Приказ  |
|  | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ООО  | Сентябрь 2014 | Положение |
|  | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами рабочей группы  | Сентябрь 2014 | Метод семинары |
|  | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2014 | План работы  |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2** *Определение изменений и дополнений в образовательную систему* *(создание условий для введения ФГОС ООО)*  |
| 1. **Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС**
 |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального  уровней. | Январь 2015 | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | Август -сентябрь 2015 | Устав школы |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:- Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»- Приказ «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО » и приложения:- Приказ «О введении новых должностных инструкций»- Приказ «Об утверждении списка программ, учебников и УМК для использования в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году при переходе на ФГОС ООО» | Сентябрь 2014Сентябрь 2014Март 2015Май 2015  | Приказы |
|  | Разработка учебного плана на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май2015  | Учебный план |
|  | Составление списка программ, учебников и УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО  | Декабрь 2014 | Список программ и учебников  |
|  | Приобретение и изучение примерных и авторских программ учебных предметов учителями и руководителями МО | Сентябрь 2014 - январь 2015  |  |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО:- проведение учебного семинара для руководителей предметных МО и учителей-предметников по разработке рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО (изучение письма МОН КК от 26.07.2013 № 47-10886/13-14)- разработка рабочих программ по учебным предметам- утверждение рабочих программ по учебным предметам | февраль 2015февраль-март 2015август 2015 | Рабочие программы |
|  | Изучение особенностей организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС ООО | Сентябрь 2014 – январь 2015 |  |
|  | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | Январь – март 2015 |  |
|  | Создание проекта программы внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов на 2015 – 2016 уч. год | Февраль – апрель 2015 | Проект  |
|  | Утверждение программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Август 2015 | Программа  |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы школы  | Август 2015 | Проект ООП |
|  | Подготовка и проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО». | Март 2015 |  |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | Август 2015 | ООП ООО |
| **2. Создание кадровых условий**  |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2012 |  |
|  | Составление списка педагогических работников для осуществления перехода на ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году:- учителя-предметники, работающие в 5-х классах- социальный педагог- классные руководители 5-х классов- педагоги дополнительного образования | Февраль 2015 | Список педагогических работников |
|  | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по ФГОС на базе РИРО | В течение года | Удостоверения |
|  | Прохождение педагогическими работниками обучающих семинаров по информационным технологиям на базе центра «Старт» | В течение года | Справки |
|  | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2015 | Должностные инструкции |
| **3. Создание финансово-экономических условий**  |
|  | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. | Январь 2015 |  |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения. | Август 2015 | Локальные акты |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Сентябрь 2015 |  |
| **4. Создание материально – технических условий**  |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | Сентябрь 2014 |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, доступ к сети Интернет, лабораторное оборудование). | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, соответствующими ФГОС ООО. | В течение года |  |
|  | Изучение электронных образовательных ресурсов по предметам, наличие доступа к ЭОР в сети Интернет.  | В течение года |  |
| 1. **Создание психолого-педагогических условий**
 |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС педагогом-психологом и социальным педагогом | В течение года | Свидетельство |
|  | Изучение п. 18.2.4 ФГОС ООО о программе коррекционной работы | Январь 2015 |  |
|  | Разработка и утверждение программы коррекционной работы на 5 лет. | До апреля 2015 года | Программа |
| 1. **Информационно-методические условия**

**(создание информационно-образовательной среды и учебно-методического обеспечения)** |
|  | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | Сентябрь 2014 |  |
|  | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы. | В течение года | Страница на сайте ОО |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | В течение года |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающегоподготовку педагогов к реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | План метод. работы |
|  | Анализ УМК в Основной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО | Сентябрь 2012 |  |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3** *Разработка единичных проектов в сводную программу изменений и дополнений* |
| **Проект** | **Ответственный** |  **2014-2015 учебный год** |
| Месяцы: |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Разработка рабочих предметных программ по предметам  | Винницкая Г.А., руководители МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы внеурочной деятельности.  | Демина Т.Г., Винницкая Г.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана на 2015 – 2016 уч. год | Винницкая Г.А., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации  | Демина Т.Г., Калинкина М.А**.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы индивидуально-коррекционной работы  | Винницкая Г.А.,учителя предметники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка локальных актов | Панина В.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ООП ООО | Винницкая Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4***План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год* |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** |  |  |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | Винницкая Г.А., | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ и положение о рабочей группе |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2015 | Панина В.Ю.Винницкая Г.А | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре  |
|  | Проведение педагогического совета на тему «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы» | Март 2015 | Панина В.Ю.Винницкая Г.А | Профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО  | Сентябрь 2014 | .Винницкая Г.А | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной школы. | В течение года | Винницкая Г.А руководители МО | Изучение основных положений ФГОС ООО | Протоколы заседаний МО |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Винницкая Г.А | Ликвидация профессиональных затруднений | Протоколы  |
|  | Организация участия пед. работников в семинарах по ФГОС ООО | В течение года | .Винницкая Г.А | Научно-методическое сопровождения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
|  | Разработка и утверждение учебного плана ОО | Февраль-март 2015 | Панина В.Ю.Винницкая Г.А | Наличие учебного плана ОУ | Учебный план, приказ |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации  | Март-апрель 2015 | Демина Т.Г., Калинкина М.А**.** | Наличие Программы | Программа, приказ |
|  | Разработка и утверждение индивидуальных программ коррекционной работы | Март- апрель 2015 | Винницкая Г.А. | Наличие программы | Программа, приказ |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Март-апрель 2015 | Демина Т.Г., Винницкая Г.А | Наличие программы | Программы, приказ |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Март-апрель 2015 | Винницкая Г.А | Наличие программы | программы, приказ |
|  | Разработка и утверждение ООП ООО | Август 2015 | Демина Т.Г., Винницкая Г.А | Создание ООП ООО | ООП ООО, приказ |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Винницкая Г.А | Определение возможных психологических рисков  | План работы психолога  |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август 2015 | Панина В.Ю. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
|  | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Администрация | Диагностические материалы | План ВШК |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения, составление списка педагогических работников для реализации ФГОС ООО в 2015 – 2016 уч. году | Январь 2015 | Демина Т.Г., Винницкая Г.АПанина В.Ю. |  | Список |
|  | Организация прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС на базе РИРО | В течение года | Винницкая Г.А | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | план курсовой подготовки, приказ |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: оборудование учебных кабинетов.  | В течение года | Панина В.Ю. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информаци-онная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | Август2015 | Панина В.Ю. Сухарева Е.В. | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Информаци-онная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  | В течение уч. года | Панина В.Ю.Никольская Е.А. Винницкая Г.А.Воробьев С.В.. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информаци-онная справка |
| 4 | Обеспечение учебных кабинетов сетью Интернет, доступом к ЭОР  | В течение уч. года | Панина В.Ю. Воробьев С.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте  |
| **4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | В течение года | Воробьев С.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | наличие страницы на сайте ОО  |
|  | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май 2015 | Панина В.Ю. | Выявление уровня готовности ОО к введению ФГОС ООО | справка |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)  | В течение года | Панина В.Ю. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5** *Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы* |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выполнения** |
| Степень освоения педагогами ФГОС ООО | Педагоги | В течение уч. года |  | Собеседование, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года |  | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы: разработка рабочих программ по предметам, модели внеурочной деятельности,учебного плана, программы воспитания и социализации,программы коррекционной работы, системы оценки планируемых результатов. | Образовательный процесс | В течение уч. года |  | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОО, локальные акты | Август 2015 |  | Изучение документации |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты  | Август 2015 |  | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования |  |