Утверждаю

Директор школы В.Ю. Панина

Приказ №76 от 01.09.2014 г

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС ООО

 В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

с.Кипчаково, Кораблинского района

Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** |
|
| **1** | **Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО** |
| 1.1 | Формирование пакетов нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросу введения ФГОС ООО |
| 1.2 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации в части введения ФГОС ООО |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы |
| 1.4 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных |
| 1.5 | Разработка (внесение изменений) локальных актов:* регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования;
* регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательной организации;
* устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса;
* регламентирующих организацию образовательного процесса;
* регламентирующих установление заработной платы, в т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ;
* проектов трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками с учетом введения и реализации ФГОС ООО
 |
| 1.6 | Разработка нелинейного расписания образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы |
| 1.7 | Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательной организации:* О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО;
* О разработке образовательной программы на 2015/2016уч. год;
* Об утверждении образовательной программы на 2015/2016 уч. год;
* Об утверждении годового календарного учебного графика;
* Об утверждении учебного плана;
* Об утверждении программы внеурочной деятельности;
* Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;
* О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО;
* О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования
 |
| 1.8 | Утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования и формирование заявки на обеспечение общеобразовательной организации учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| 1.9 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО с учетом требований ФГОС ООО, Профессиональных стандартов, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и Номенклатуры должностей педагогических работников |
| **2** | **Финансовое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО *(по согласованию с учредителем)*** |
| 2.1 | Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО |
| 2.2 | Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО |
| 2.3 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |
| **3** | **Организационно-методическое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО** |
| 3.1 | Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательной организации ФГОС ООО  |
| 3.2 | Создание совета по введению ФГОС ООО |
| 3.3 | Создание в общеобразовательной организации рабочей группы по введению ФГОС ООО |
| 3.4 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
| 3.5 | Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка и т. д.)  |
| 3.6 | Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС ООО |
| **4** | **Информационное обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО** |
| 4.1 | Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.).Формирование на сайте информации:* о дате создания образовательной организации;
* о структуре образовательной организации;
* о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся;
* о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание;
* о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации и опыта работы;
* о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
* об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
* о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

– копий (фотокопий): а) устава образовательной организации; б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной организации; д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ;– о результатах последнего комплексного самообследования ОО;– о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг |
| 4.2 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях |
| 4.3 | Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться |
| 4.4 | Создание и пополнение каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОО |
| 4.5 | Обеспечение ОО учебниками в соответствии с ФГОС ООО  |
| 4.6 | Создание и использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |
| **5** | **Материально-техническое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС** |
| 5.1 | Оснащение общеобразовательной организации в соответствии с требованиями |
| 5.2 | Создание условий для физического воспитания, обеспечение горячим питанием, формирование динамического расписания учебных занятий, учебного плана, учитывающего полидеятельностное пространство  |
| 5.3 | Оборудование учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам: |
| **математика** |
| **русский язык**  |
| **литература** |
| **иностранный язык** |
| **история** |
| **обществознание** |
| **география** |
| **физика** |
| **химия** |
| **биология** |
| **информатика** |
| **физкультура** |
| **технология** |
| 5.4 | Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством  |
| 5.5 | Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством |
| 6 | Психолого-педагогическое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО |
| 6.1 | Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся |
| 7 | Кадровое обеспечение образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО |
| 7.1 | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ООП ООО |
| 7.2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО |
| 7.3 | Комплектование образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками |
| 7.4 | Организация повышения квалификации (план), обеспечивающая их профессиональную компетентность в организации УВП в соответствии с требованиями ФГОС администрации ОО, учителей-предметников |